上海市徐汇区教育局

徐教科〔2016〕12号

2016年徐汇区学生体质健康及其影响因素

监测工作实施细则

根据《教育部办公厅关于开展2016年学生体质健康及其影响因素监测工作的通知》（教体艺厅函〔2016〕30号）和《上海市教育委员会关于开展2016年上海市学生体质健康及其影响因素监测工作的通知》（沪教委体〔2016〕47号）的要求，制定2016年徐汇区学生体质健康及其影响因素监测工作实施细则。具体内容如下：

一、监测目的

1、完成上海市教委对学生体质健康及其影响因素监测工作提出的各项要求，向上海市提供徐汇区学生体质指标的基础数据。

2、掌握徐汇区学生体质健康状况和发展趋势，为制定本区体育卫生工作发展规划、科学开展学校体育卫生工作提供依据。

3、完善学生体质健康监测制度，调查了解本区中小学生体育锻炼存在的问题，指导学生科学健身，提高学生体质健康水平。

二、组织领导

本次监测由区教育局、体育局、卫生局有关专业人员组成监测工作小组（附件1），负责本次监测工作的测试组织和督察指导。监测工作办公室设在徐汇区学生体质健康监测中心。

三、监测范围和对象

按照教育部规定，本次监测点区继续延用2010年经国家有关部委批准的调研监测点区和学校。徐汇区监测点校为上海小学、东二小学、田林三小、田林三中、理大附中、五十四中学、位育中学。监测学校编码表见附件2。

本次监测对象用整群抽样调查方法抽取7-18岁年龄组学生构成监测样本。

四、样本构成和样本量

监测样本分为现场检测样本和问卷调查样本。

1、现场检测样本

本区各监测点校每类性别、每个年龄组学生各40-50名有效样本。

2、问卷调查样本

调查问卷分为体育老师问卷和学生问卷。

（1）体育老师问卷样本：由监测点校的全体体育老师填写。

（2）学生问卷：现场检测样本中的小学四至六年级、初中和高中学生分别填写。

五、监测项目和内容

监测项目包括检测项目和问卷调查。

1、检测项目详见《2016年上海市学生体质健康监测检测项目表》（附件3）。

2、学生问卷调查和体育老师问卷调查。

六、监测地点和使用的器材

1、监测地点在徐汇区学生体质健康监测中心（梅陇三村101号）。

2、学生体质健康监测按照2010年全国学生体质健康调研统一规定的要求选择和使用检测器材。

3、监测手册、监测卡片、数据录入软件等由市学生体质健康监测中心统一编制下发。为保证检测质量，本次数据统一采用手工录入。

七、日程安排

2016年9月，制定本区实施细则，组建区监测工作小组。

10月31日前，对测试场地、器材进行全面检查和准备，查验校正器材设备、领取检测卡片及问卷。

11月1日—11日，组建检测队伍，开展检测人员培训；召开监测定点学校工作布置会；监测定点学校对学生进行动员及各年龄段抽样班级确立，做好监测准备。

11月14日—25日，组织现场测试（各校具体测试时间见附件4）。

11月30日前，完成数据上报。

12月，完成测试数据汇总统计、处理、分析。

2017年5月31前，完成《2016年徐汇区学生体质健康及其影响因素监测结果报告》。

八、其他事项

1、本次监测所涉及的经费由区学生体质健康监测中心承担。各校测试学生的交通、饮水等费用由学校承担。

2、区学生体质健康监测中心和监测点校要加强测试中的安全管理，做好应急预案，确保测试工作安全有序进行。

3、其他未尽事宜由监测工作小组协调解决。

附件:1. 2016年徐汇区学生体质健康及其影响因素监测工作小组名单

2. 2016年上海市学生体质健康及其影响因素监测学校编码表

3. 2016上海市学生体质健康及其影响因素监测现场检测项目表

4. 2016上海市学生体质健康及其影响因素监测现场检测时间安排

上海市徐汇区教育局

2016年11月7日

主题词：体质健康  影响因素  监测工作  实施细则

徐汇区教育局办公室                  2016年11月7日印发

（共印3份）

附件1

2016年徐汇区学生体质健康及其影响因素监测

工作小组名单

组  长：阮惠琍      徐汇区教育局科艺体卫科科长

玄泽亮      徐汇区卫生计划委员会医防科科长

陈  申      徐汇区体育局竞训科科长

副组长：李东和      徐汇区青少年活动中心副主任

徐汇区学生体质健康监测中心主任

倪钟慧      徐汇区教育局资产管理中心副主任

刘  峰      徐汇区疾控中心慢病学卫科副科长

组  员：吴叶丽      徐汇区教师进修学院中学体育教研员

谢式南      徐汇区教师进修学院小学体育教研员

李庆生      徐汇区社会体育管理指导中心负责老师

王轶康      徐汇区学生体质健康监测中心专职教师

高  萍      徐汇区学生体质健康监测中心专职教师

朱  方      徐汇区学生体质健康监测中心专职教师

徐  嵘      徐汇区青少年活动中心教师

附件2

2016上海市学生体质健康及其影响因素监测

学校编码表（徐汇区）

| 学校 | 片名 | 代码 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海小学 | 1 | 11 | 小学 |  |
| 田林三小 | 1 | 12 | 小学 |  |
| 东二小学 | 1 | 13 | 小学 |  |
| 田林三中 | 1 | 14 | 初中 |  |
| 位育中学 | 1 | 15 | 高中 |  |
| 理大附中 | 1 | 16 | 完中 |  |
| 五十四中 | 1 | 17 | 完中 |  |

备注：每个学校的检测起始序号为0001，检测序号每个学校内不得重复。

附件3

2016上海市学生体质健康及其影响因素监测

现场检测项目表

| 检测项目 | 小学（7-12岁） | 中学（13-18岁） |
| --- | --- | --- |
| 身高（cm） | △ | △ |
| 体重（kg） | △ | △ |
| 胸围（cm） | △ | △ |
| 腰围（cm） | △ | △ |
| 臀围（cm） | △ | △ |
| 脉搏（次） | △ | △ |
| 血压（mmHg） | △ | △ |
| 肺活量（ml） | △ | △ |
| 50米跑（s） | △ | △ |
| 立定跳远（cm） | △ | △ |
| 一分钟仰卧起坐（次） | △ | △ |
| 握力（kg） | △ | △ |
| 50米×8往返跑(s) | △ |  |
| 800米(s)(女) |  | △ |
| 1000米(s)(男) |  | △ |
| 坐位体前屈（cm） | △ | △ |
| 内科检查 | △ | △ |
| 视力 | △ | △ |
| 龋齿 | 7、9、12、14岁检查该项 |  |
| 月经初潮 | 女生 |  |
| 首次遗精 | 男生 |  |
| 问卷调查 | 小学四至六年级、初中和高中的学生 |  |

备注： 1.填△的表示有此检测项目；

2.注明年龄组(段)者只有该年龄组(段)有此检测项目。

附件4

2016上海市学生体质健康及其影响因素监测

现场检测时间安排

| 日期 | 检录时间 | 学校 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11月14日 周一 | 12:30 | 田林三中 | 半天 |
| 11月15日 周二 | 8:30 | 理大附中（高中） |  |
|  | 12:30 | 理大附中（初中） |  |
| 11月16日 周三 | 8:30 | 上海小学（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 上海小学（四、五年级） |  |
| 11月17日 周四 | 8:30 | 东二小学（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 东二小学（四、五年级） |  |
| 11月18日 周五 | 8:30 | 五十四中（高中） |  |
|  | 12:30 | 五十四中（初中） |  |
| 11月21日 周一 | 8:30 | 田林三小（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 田林三小（四、五年级） |  |
| 11月22日 周二 | 8:30 | 位育中学 | 半天 |

备注：

1.请各学校按照上表检录时间在风雨操场检录，并按年龄段、性别分组排队。由测试工作人员和带队老师带往测试区。

2.测试风雨无阻。如果因为雨天等原因室外项目无法测试，则由监测中心派监测人员到学校完成室外项目补测。

3、测试地址：梅陇三村101号，学生从嘉川路靠近虹梅南路的门进入。学校巴士全部停放在嘉川路靠近监测中心一侧。