2019年徐汇区学生体质与健康调研及

国家学生体质健康标准抽查复核工作实施细则

根据《教育部等六部门关于开展2019年全国学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》（教体艺函〔2019〕4号）和《上海市教育委员会等五部门关于开展2019年上海市学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作的通知》（沪教委体〔2019〕65号）的具体要求，制定2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作实施细则。具体内容如下：

一、调研目的

1.完成上海市教委等部门对学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作提出的各项要求，向上海市提供徐汇区学生体质指标的基础数据。

2.掌握徐汇区学生体质健康状况和发展趋势，为制定本区体育卫生工作发展规划、科学开展学校体育卫生工作提供依据。

3.完善学生体质健康监测制度，调查了解本区中小学生体育锻炼存在的问题，指导学生科学健身，提高学生体质健康水平。

二、组织领导

本次调研由区教育局、体育局、卫生局等有关人员组成调研工作小组（附件1），负责本次调研工作的测试组织和督察指导。调研工作办公室设在徐汇区学生体质健康监测中心。

三、调研范围和对象

按照教育部规定，本次调研继续延用2010年经国家有关部委批准的调研监测点区和学校。徐汇区调研点校为上海小学、东二小学、田林三小、田林三中、理大附中、五十四中学、位育中学。监测学校编码表见附件2。

调研对象用分层随机整群抽样调查方法抽取6周岁-18周岁年龄组并以上海户籍学生为主的学生构成调研样本。

四、样本构成和样本量

调研样本分为现场检测样本和问卷调查样本。

1.现场检测样本

本区各调研点校每类性别、每个年龄组学生各100名有效样本。

2.问卷调查样本

本区各调研点校中的小学四至六年级、初中和高中学生、学生家长、学校老师进行问卷调查。

五、调研项目和内容

调研项目包括检测项目和问卷调查。

检测项目详见《2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核现场检测项目表》（见附件3）。

问卷调查包括《2019年全国学生体质与健康调研调查问卷》和《儿童青少年体育健身调查问卷》。《2019年全国学生体质与健康调研调查问卷》调查对象为小学四至六年级、初中和高中参加调研的学生，问卷直接填写在检测卡片上。《儿童青少年体育健身调查问卷》学生问卷调查对象为小学四至六年级、初中、高中参加调研的学生，家长问卷由上述学生的一位家长填写，教师问卷每所学校填写一份，该问卷填写采用网络问卷的形式，在本学校内于12月1日前填写完成，具体内容将另行通知。

六、调研地点和使用的器材

1.调研地点在徐汇区学生体质健康监测中心（梅陇三村101号）。

2.学生体质健康监测按照2019年全国学生体质与健康调研统一规定的要求选择和使用检测器材。

3.调研手册、调研卡片、数据录入软件等由市学生体质健康监测中心统一编制下发。为保证调研质量，本次数据统一采用手工录入。

七、日程安排

2019年9月，制定本区实施细则，组建区调研工作小组。

10月8日—18日，对测试场地、器材进行全面检查和准备，查验校正器材设备、领取检测卡片及问卷；组建调研队伍，开展调研人员培训；召开调研定点学校工作布置会；调研定点学校对学生进行动员及各年龄段抽样班级确立，做好调研准备。

10月21日—29日，组织现场测试（各校具体测试时间见附件4）。

11月30日前，完成数据上报。

12月，完成测试数据汇总统计、处理、分析。

2020年6月前，完成《2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核结果报告》。

八、其他事项

1.本次调研所涉及的经费由区学生体质健康监测中心承担。各校测试学生的交通、饮水等费用由学校承担。

2.区学生体质健康监测中心和调研点校要加强测试中的安全管理，做好应急预案，确保测试工作安全有序进行。

3.其他未尽事宜由调研工作小组协调解决。

附件：

1.2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作小组名单

2.2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核学校代码表

3.2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核现场测试项目表

4.2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核现场测试时间安排表

上海市徐汇区教育局

2019年10月8日

附件1：

2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康

标准抽查复核工作小组名单

组  长：钱文华      徐汇区青少年活动中心主任、书记

徐汇区教育局科艺体卫科科长（代）

汪  澜      徐汇区卫生计划委员会医防科科长

陈  申      徐汇区体育局青少科科长

副组长：李东和      徐汇区青少年活动中心副主任

徐汇区学生体质健康监测中心主任

谈  军      徐汇区教育局安全中心主任

刘  峰      徐汇区疾控中心慢病学卫科副科长

吕  蔚      徐汇区教育局科艺体卫科主任科员

组  员：王轶康      徐汇区青少年活动中心监测中心教师

朱  方      徐汇区青少年活动中心监测中心教师

杨  咏      徐汇区青少年活动中心监测中心教师

吴叶丽      徐汇区教师进修学院中学体育教研员

陈善军      徐汇区教师进修学院小学体育教研员

附件2	：

2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核学校代码表

| 学校 | 片名 | 学校代码 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海市徐汇区上海小学 | 2 | 2131000546 | 小学 |
| 上海市徐汇区田林第三小学 | 2 | 2131000563 | 小学 |
| 上海市徐汇区东二小学 | 2 | 2131000533 | 小学 |
| 上海市徐汇区田林第三中学 | 2 | 3131000313 | 初中 |
| 上海市位育中学 | 2 | 3431000186 | 高中 |
| 华东理工大学附属中学 | 2 | 3431000177 | 完中 |
| 上海市第五十四中学 | 2 | 3431000171 | 完中 |

附件3：

2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核现场检测项目表

| 检测项目 | 小学（6周岁-12周岁） | 中学（13周岁-18周岁） |
| --- | --- | --- |
| 身高（cm） | △ | △ |
| 坐高（cm） | △ | △ |
| 体重（kg） | △ | △ |
| 胸围（cm） | △ | △ |
| 腰围（cm） | △ | △ |
| 臀围（cm） | △ | △ |
| 脉搏（次/分） | △ | △ |
| 血压（mmHg） | △ | △ |
| 肺活量（ml） | △ | △ |
| 50米跑（s） | △ | △ |
| 立定跳远（cm） | △ | △ |
| 斜身引体（男）（次） | △ |  |
| 引体向上（男）（次） |  | △ |
| 一分钟仰卧起坐（女）（次/分） | △ | △ |
| 一分钟仰卧起坐（男）（次/分） | △（3-6年级） |  |
| 握力（kg） | △ | △ |
| 50米×8往返跑 | △ |  |
| 800米 (女) |  | △ |
| 1000米 (男) |  | △ |
| 坐位体前屈（cm） | △ | △ |
| 一分钟跳绳（次） | △ |  |
| 内科检查 | △ | △ |
| 视力 | △ | △ |
| 龋齿 | 7、9、12、14周岁 |  |
| 血红蛋白 | 7、9、12、14周岁 |  |
| 月经初潮 | 9周岁至18周岁女生 |  |
| 首次遗精 | 11周岁至18周岁男生 |  |

备注： 1.填△的表示有此检测项目；

2.注明年龄组(段)者只有该年龄组(段)有此检测项目。

附件4：

2019年徐汇区学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核现场检测时间安排表

| 日期 | 检录时间 | 参加测试学校 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月21日 周一 | 9:30 | 全体测试人员培训 |  |
| 10月21日 周一 | 12:30 | 位育中学 | 半天 |
| 10月22日 周二 | 8:30 | 田林三小（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 田林三小（四、五年级） |  |
| 10月23日 周三 | 8:30 | 上海小学（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 上海小学（四、五年级） |  |
| 10月24日 周四 | 8:30 | 东二小学（一、二、三年级） |  |
|  | 12:30 | 东二小学（四、五年级） |  |
| 10月25日 周五 | 8:30 | 理大附中（高中） |  |
|  | 12:30 | 理大附中（初中） |  |
| 10月28日 周一 | 8:30 | 五十四中（高中） |  |
|  | 12:30 | 五十四中（初中） |  |
| 10月29日 周二 | 8:30 | 田林三中 | 半天 |

备注：

1.请各学校按照上表检录时间在风雨操场检录，并按年龄段、性别分组排队。由测试工作人员和带队老师带往测试区。

2.测试风雨无阻。如果因为雨天等原因室外项目无法测试，则由监测中心派监测人员到学校完成室外项目补测。

3、测试地址：梅陇三村101号，学生从嘉川路靠近虹梅南路的门进入。学校巴士全部停放在嘉川路靠近监测中心一侧。